# Tidplan (uppdaterad: 10 september 2024) Standardprojekt

# *SIS/TS 29003 ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Estimering av orsakssamband” [inväntar utsedd ansvarig - vilande]*

# *SIS/TS 29004 ”Mätning av sociala och miljömässiga effekter – Förändringsteori”*

|  |  |
| --- | --- |
| **September 2024** | Undergrupper utvecklar utkast och koordinerar med AG2.Teknisk godkännande hanteras av SIS projektledning |
|  **September/oktober 2024** |  Ny ansvarig för undergrupp “estimering av orsakssamband” utses |
| **September – Oktober 2024** | Undergrupper fortsätter med att utveckla respektive utkast och koordinerar med AG2  |
| **November** | En TK-kommentarsrunda på tre veckor öppnas upp där alla TK-deltagare har möjlighet att komma med synpunkter på utkasten. Kommentarerna sammanställs och skickas till AG2 (+undergrupper) för hantering |
| **November 2024 –** **Januari 2025** | AG 2 (+undergrupper) bearbetar synpunkterna från TK:n och förädlar utkasten ytterligare |
| **Början av februari**  | En till TK-kommentarsrunda på tre veckor. |
| **Mars – april** | AG 2 (+undergrupper) bearbetar synpunkterna från TK:n och förädlar utkasten ytterligare. |
| **April** | Utkasten skickas till SIS granskning inför slutgranskning & hantering av återkoppling av AG2 eller sammankallandegrupp. |
| **Mitten av maj** | Publicering av dokumenten |

